## Feuil1
2023 | [7 empty] | 2024
Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4
Intégration et remise à niveau |  |  | Début de reflexion sur le projet
Préparation environnement de travail |  |  |  | Quintillien |  | Création Gform | Congés |  | Révision Gform et second envoi après recherche de cibles sur forums et serveurs discords |  |  |  |  | Analyse réponses et création Persona
|  |  |  | Swot |  | Premiers envois Gform |  |  | Création Trello
|  |  |  | Smart |  |  |  |  | Création Gantt | [18 empty] | <
[5 empty] | Recherche d'outils similaire |  |  |  |  | Wireframe Téléphone | Wireframe Desktop | Maquette Téléphone | Maquette Desktop
[12 empty] | Création Diagramme utilisateur |  | MCD V2 | Requête SQL et création base de données
[12 empty] | MCD 1ère version |  | MLD
MPD
Création des pages HTML et style CSS
[15 empty] | Index | Connexion | Dashboard | Profil | Tables | Recherche
[15 empty] | Header-Footer | Inscription | Messagerie
Ecriture du CRUD des pages
[20 empty] | Passage des pages en PHP | Affichage et modification Profil | Création fonction recherche | Déboggage | Déploiement | Période de stage |  |  |  |  | Rédaction des dossiers et de la présentation
[20 empty] | Inscription - Connexion |  |  |  | Rédaction Documentation
Autre |  | Analyse |  | Front-end |  | Back-end |  | Planifications |  | Documentation